## Full 1
| INFO!!! |  | Pedro |  | Gerard |  | Bayron
SPRINT |  | Hora de la reunió | Ahir | Avui | Ahir | Avui | Ahir | Avui
1 | 2021-05-03 | 8:05 |  | tutorial MERN |  | tutorial MERN |  | tutorial MERN
1 | 2021-05-04 |  | tutorial MERN | tutorial MERN | tutorial MERN | tutorial MERN | tutorial MERN | tutorial MERN
1 | 2021-05-05 | 9:50 | Moqup bàsic de la web | Accedir API amb component React | tutorial MERN | mostrar dades api covid | Tutorial MERN (acabat) | Prueba para mostrar datos API
1 | 2021-05-06
1 | 2021-05-07 |  | accedir API amb React (Aconseguit) | Preparar entorn AWS |  | dades covid | Prueba para mostrar datos API ( acabat) | AWS Crear Maquina Virtual
2 | 2021-05-10 |  | base de dades i aws | testejar aws build | dades covid | component taula | AWS Crear Maquina Virtual | Crear Componentes para página principal(header)
2 | 2021-05-11 | 8:35 | aws produccio | CRUD expressjs | taula | taula | Crear Componentes(Header=Hecho) | Crear Componentes(footer=Buscar Documentación.)
2 | 2021-05-12 | 11:31 | Documentarme express.js | Documentarme express.js | taula ACABAT | json vacunes | Crear Componentes Footer(Documentación acabada) | Crear Componente Footer(
2 | 2021-05-13 |  | expressjs | express js no surt | api vacunes | json vacunes | Crear Componente Footer(dar estilo y cambiar nombres) | Acabar Componente Footer(subirlo a Github principal y que funcione correctamente)
2 | 2021-05-14 | 12:30 | expressjs segueix sense funcionar | demanar ajuda alvaro/ pasar de mongo db atlas a MongoDB | json vacunes | covid-vacuna.app / nova api fetch
3 | 2021-05-17 |  | mongodb/crud | mongodb/crud | component vacunes + sort taula | component vacunes | Componente Footer(Acabado) | Implementar tabla API en página principal.
3 | 2021-05-18 |  | mongodb/crud | mongodb funciona | vacunes + sort | vacunes + sort | Implementar tabla API en página principal(Acabado) | Crear Barra de progreso de Covid.
3 | 2021-05-19 | 10:00 | actualitzar aws | Netejar Codi github, package json | FI sort i await vacuna | estils taula | Crear Barra de progreso de covid. | Mejorar pagina principal
3 | 2021-05-20 |  | Actualitzar GitHub | Preparar DOCS | estil taula | estil taula + fetch localhost mongo | Mejorar pagina principal. | Mejorar pagina principal
3 | 2021-05-21
4 | 2021-05-24
4 | 2021-05-25 | 9:10 |  |  |  | sort taula, progressbar | Mejorar pagina principal,Empezar documentacion. (Intentar adaptar página a modo movil.) | Mejorar pagina principal,Empezar documentacion. (Intentar adaptar página a modo movil.)
4 | 2021-05-26 | [5 empty] | Mejorar pagina principal,Empezar documentacion. (Intentar adaptar página a modo movil.) | Mejorar pagina principal,Empezar documentacion. (Intentar adaptar página a modo movil.)
4 | 2021-05-27 |  | TRIBUNALS | TRIBUNALS | TRIBUNALS | TRIBUNALS | TRIBUNALS | TRIBUNALS